## Tabelle1
Webseite - CMS | Planen | 18 | Pflichtenheft | 5
|  |  | Zeitplan | 1
|  |  | WBS erstellen | 2 |  |  | Hat viel mehr Zeit benötigt
|  |  | Prozessmodell finden und wählen | 10 | Anforderungsspezifikation | 3 | Zeit hat in etwa gepasst, bisschen zu wenig
[5 empty] | Entwicklung | 2 | Zeit Einteilung wurde gut erfüllt, sogar schneller
[5 empty] | Design | 2
[5 empty] | Test | 3
| Programmieren | 20 | Interface erstellen | 15
|  |  | Einarbeitung CMS | 5
| Texte suchen | 8 | Texte im Internet suchen | 3 | Texte umschreiben und anpassen | 3
|  |  | Texte selber schreiben | 5
| Ideen finden | 2 | Beispiele im Internet suchen | 1
|  |  | Inspiration suchen | 1